## Rev 2-2025
| Enerji Amaç, Hedef, Eylem Planları, EnPG Tespit ve Takip Formu | [5 empty] | Doküman No: YID.EYB-FR-017 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 02 Revizyon Tarihi: 31.03.2025 Sayfa: 1/3
AMAÇ - 1 :Enerji Verimliliği ve Performansının Arttırılması |  | Amaç, Hedef (TEP) |  |  | Politika |  |  | Risk ve Fırsatlar
|  | 2025 | 2026 | 2027
Hedef 1 | Elektrik Enerjisi Yoğunluğu Endeksinin Azaltılması | 5.01 | 0 | 6.05 | Politika madde 1, 2, 7 |  |  | Risk madde 6, 19, 23,
(Baz yılı = 2024, 823,46 TEP)
Hedef 2 | Fuel Oil Enerjisi için Enerji Yoğunluğu Endeksinin Azaltılması | 4.7 | 0 | 7.26 | Politika madde 1, 2, 7 |  |  | Risk madde 6, 19, 23,
(Baz yılı = 2024, 481,4 TEP)
AMAÇ - 2: İklim değişikliğiyle mücadele |  | Amaç, Hedef |  |  | Politika |  |  | Risk ve Fırsatlar
|  | 2025 | 2026 | 2027
Hedef 1 | Yenilenebilir enerjilerin kullanılması (PV paneller) (Baz yılı = 2024, Toplam tüketim; 1304,86 TEP) | 0 | 160.3 | 0 | Politika madde 8 |  |  | Risk madde 2, 4, 8, 12, 13, 29
| Enerji verimliliği projeleriyle yıllık sera gazı emisyonlarının azaltılması (Baz yılı = 2024, Toplam tüketim; 1304,86 TEP) | 0 | 1126,16 (ton Co2) | 0
AMAÇ - 3: Çalışanların Enerji Yönetim Sistemine (EnYS) katılımını sağlamak. |  | Amaç, Hedef |  |  | Politika |  |  | Risk ve Fırsatlar
|  | 2025 | 2026 | 2027
Hedef 1 | Çalışanlarının enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi ile enerji tasarrufu | 2.1 | 1.2 | 0.8 | Politika madde 8 |  |  | Risk madde 2, 4, 8, 12, 13, 29
(Baz yılı = 2024, Toplam tüketim; 1304,86 TEP)
Amaç.-Hedef | ÖEK - PROJE | Eylem Planı | [5 empty] | Kilit EnPG
ilişkisi |  | Hedef (TEP/Yıl) | Fiili (TEP/Yıl) | Sorumlu / Termin | Gerçekleşme Tarihi | Kaynak | Notlar (ne, nasıl, nerede)
A1:H1: | LED armatürler değişimi (280 armatür değişimi) | 0.86 |  | Yapı İşleri/Temmuz 2025 |  | Bağış | Mühendislik Fakültesi E Blok Binasında | Değişen armatür adeti, Kazanç TEP/Yıl
A1:H1-H2: | Verimsiz chiller ve ısıtma kazanı sisteminin VRF sistemine dönüştürülmesi. (2 bina) | 8.85 |  | Yapı İşleri/Kasım 2025 |  | Bakım Onarım Bütçesi | Yabancı Diller A ve B Blok Binalarında | Dönüştürülen bina adeti, Kazanç TEP/Yıl
A3:H1: | Çalışan öneri sayısı arttırılacak (10 adet) | 2.1 |  | Personel D.B./Eylül 2025 |  |  | Web sitesi ile. | Öneri sayısı
A3:H1: | ÖEK çalışanlarına teknik eğitim verilecek (10 kişi) | [5 empty] | Kendi ofislerinde | Eğitim adam/saat
A3:H1: | Çalışanlara farkındalık eğitimi verilecek (tüm çalışanlara) | [5 empty] | Konferans/Seminer salonunda | Eğitim adam/saat
Toplam |  | 2025 yılı toplam hedef : 11,81 TEP, 2024 toplam tüketim : 1304,86 TEP, 2024 yılına göre 2025 yılında iyileşme oranı % 0,91
BAZ YIL OLARAK BİR ÖNCEKİ YIL ALINMIŞTIR.
Talimatlar
1) Enerji amaçları ve hedeflerini belirlerken; a) Enerji politikası ile tutarlı olduğuna; b) Ölçülebilir olduğuna; c) Uygulanabilir olduğuna; d) ÖEK'ları dikkate aldığına; e) Enerji performansını iyileştirmek için fırsatları göz önünde bulundurduğuna dikkat ediniz. Enerji Verimliliği Fırsatlar Listesini baz alınız.
2) Enerji amaçları ve hedeflerini hayata geçrimek üzere eylem planınızı oluşturunuz. Kuruluş içinde yayılımını sağlayınız, İzleyiniz, uygun şekilde güncelleyiniz. Hedefler ile uyumlu EnPG lerinizi belirleyiniz, izleyiniz, Hedef/Fiili karşılaştırması yaparak gerekirse güncelleyiniz.
3) Enerji amaç, hedef ve eylem planlarını oluştururken tüm etkenleri dikkate alınız. İlgili çalışma ve analizlerle (swot, boşluk analizi) tüm iç ve dış unsurları (performans geliştirme fırsatları, önceki yıl verileri, etkilenen tarafların ihtiyaç ve beklentileri, teknolojik koşullar, yasal ve diğer gereklilikler, iş koşulları, işletme koşulları, mali koşullar, enerji kullanımı ve tüketimi verileri vb.) dikkate alarak amaç, hedef ve eylem planlarınızı oluşturunuz
HAZIRLAYAN: Şenol AKSOY - Enerji Yönetim Birim Sorumlusu |  | ONAYLAYAN: Barış ALAMDAR - Genel Sekreter
TARİH: | 2023-11-23 | TARİH: | 2023-11-23
İMZA: |  | İMZA:
Note on D17: ====== ID#AAABiOHVxfQ Yazar (2025-04-25 10:36:46) Hedef tamamlandığında fiili değer yazılacak.

## Rev 1-2025
| Enerji Amaç, Hedef, Eylem Planları, EnPG Tespit ve Takip Formu |  |  |  |  | Doküman No: YID.EYB-FR-017 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 18.12.2024 Sayfa: 1/3
AMAÇ - 1 :Enerji Verimliliği ve Performansının Arttırılması |  | Amaç, Hedef (TEP) |  |  | Politika |  | Risk ve Fırsatlar
|  | 2025 | 2026 | 2027
Hedef 1 | Elektrik Enerjisi Yoğunluğu Endeksinin Azaltılması | 5.01 | 0 | 6.05 | Politika madde 1, 2, 7 |  | Risk madde 6, 19, 23,
(Baz yılı = 2024, 823,46 TEP)
Hedef 2 | Fuel Oil Enerjisi için Enerji Yoğunluğu Endeksinin Azaltılması | 4.7 | 0 | 7.26 | Politika madde 1, 2, 7 |  | Risk madde 6, 19, 23,
(Baz yılı = 2024, 481,4 TEP)
AMAÇ - 2: İklim değişikliğiyle mücadele |  | Amaç, Hedef |  |  | Politika |  | Risk ve Fırsatlar
|  | 2025 | 2026 | 2027
Hedef 1 | Yenilenebilir enerjilerin kullanılması (PV paneller) (Baz yılı = 2024, Toplam tüketim; 1304,86 TEP) | 0 | 160.3 | 0 | Politika madde 8 |  | Risk madde 2, 4, 8, 12, 13, 29
| Enerji verimliliği projeleriyle yıllık sera gazı emisyonlarının azaltılması (Baz yılı = 2024, Toplam tüketim; 1304,86 TEP) | 0 | 1126,16 (ton Co2) | 0
AMAÇ - 3: Çalışanların Enerji Yönetim Sistemine (EnYS) katılımını sağlamak. |  | Amaç, Hedef |  |  | Politika |  | Risk ve Fırsatlar
|  | 2025 | 2026 | 2027
Hedef 1 | Çalışanlarının enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi ile enerji tasarrufu | 2.1 | 1.2 | 0.8 | Politika madde 8 |  | Risk madde 2, 4, 8, 12, 13, 29
(Baz yılı = 2024, Toplam tüketim; 1304,86 TEP)
Amaç.-Hedef | ÖEK - PROJE | Eylem Planı |  |  |  |  | Kilit EnPG
ilişkisi |  | Hedef (TEP/Yıl) | Fiili (TEP/Yıl) | Sorumlu / Termin | Kaynak | Notlar (ne, nasıl, nerede)
A1:H1: | LED armatürler değişimi (280 armatür değişimi) | 0.86 |  | Yapı İşleri/Temmuz 2025 | Bağış | Mühendislik Fakültesi E Blok Binasında | Değişen armatür adeti, Kazanç TEP/Yıl
A1:H1-H2: | Verimsiz chiller ve ısıtma kazanı sisteminin VRF sistemine dönüştürülmesi. (2 bina) | 8.85 |  | Yapı İşleri/Kasım 2025 | Bakım Onarım Bütçesi | Yabancı Diller A ve B Blok Binalarında | Dönüştürülen bina adeti, Kazanç TEP/Yıl
A3:H1: | Çalışan öneri sayısı arttırılacak (10 adet) | 2.1 |  | Personel D.B./Eylül 2025 |  | Web sitesi ile. | Öneri sayısı
A3:H1: | ÖEK çalışanlarına teknik eğitim verilecek (10 kişi) |  |  |  |  | Kendi ofislerinde | Eğitim adam/saat
A3:H1: | Çalışanlara farkındalık eğitimi verilecek (tüm çalışanlara) |  |  |  |  | Konferans/Seminer salonunda | Eğitim adam/saat
Toplam |  | 2025 yılı toplam hedef : 11,81 TEP, 2024 toplam tüketim : 1304,86 TEP, 2024 yılına göre 2025 yılında iyileşme oranı % 0,91
BAZ YIL OLARAK BİR ÖNCEKİ YIL ALINMIŞTIR.
Talimatlar
1) Enerji amaçları ve hedeflerini belirlerken; a) Enerji politikası ile tutarlı olduğuna; b) Ölçülebilir olduğuna; c) Uygulanabilir olduğuna; d) ÖEK'ları dikkate aldığına; e) Enerji performansını iyileştirmek için fırsatları göz önünde bulundurduğuna dikkat ediniz. Enerji Verimliliği Fırsatlar Listesini baz alınız.
2) Enerji amaçları ve hedeflerini hayata geçrimek üzere eylem planınızı oluşturunuz. Kuruluş içinde yayılımını sağlayınız, İzleyiniz, uygun şekilde güncelleyiniz. Hedefler ile uyumlu EnPG lerinizi belirleyiniz, izleyiniz, Hedef/Fiili karşılaştırması yaparak gerekirse güncelleyiniz.
3) Enerji amaç, hedef ve eylem planlarını oluştururken tüm etkenleri dikkate alınız. İlgili çalışma ve analizlerle (swot, boşluk analizi) tüm iç ve dış unsurları (performans geliştirme fırsatları, önceki yıl verileri, etkilenen tarafların ihtiyaç ve beklentileri, teknolojik koşullar, yasal ve diğer gereklilikler, iş koşulları, işletme koşulları, mali koşullar, enerji kullanımı ve tüketimi verileri vb.) dikkate alarak amaç, hedef ve eylem planlarınızı oluşturunuz
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2023-11-23 | TARİH: | 2023-11-23
İMZA: |  | İMZA:
Note on D17: Yazar: Hedef tamamlandığında fiili değer yazılacak.

## Rev 0-2024
| Enerji Amaç, Hedef, Eylem Planları, EnPG Tespit ve Takip Formu |  |  |  | Doküman No: YID.EYB-FR-017 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/3
AMAÇ - 1 :Enerji Verimliliği ve Performansının Arttırılması |  | Amaç, Hedef (TEP) |  |  | Politika | Risk ve Fırsatlar
|  | 2024 | 2025 | 2026
Hedef 1 | Elektrik Enerjisi Yoğunluğu Endeksinin Azaltılması | 53.55 | 1.97 | 17.85 | Politika madde 1, 2, 7 | Risk madde 6, 19, 23,
(Baz yılı = 2021, 534,20 TEP)
Hedef 2 | Fuel Oil Enerjisi için Enerji Yoğunluğu Endeksinin Azaltılması | 37.91 | 0 | 12.64 | Politika madde 1, 2, 7 | Risk madde 6, 19, 23,
(Baz yılı = 2021, 147,92 TEP)
AMAÇ - 2: İklim değişikliğiyle mücadele |  | Amaç, Hedef |  |  | Politika | Risk ve Fırsatlar
|  | 2024 | 2025 | 2026
Hedef 1 | Yenilenebilir enerjilerin kullanılması (PV paneller) (Baz yılı = 2021, Toplam tüketim; 682,12 TEP) | 36.68 | 0 | 35.2 | Politika madde 8 | Risk madde 2, 4, 8, 12, 13, 29
| Enerji verimliliği projeleriyle yıllık sera gazı emisyonlarının azaltılması (Baz yılı = 2021, Toplam tüketim;682,12 TEP) | 763,71(ton CO2) | 0 | 163.24
AMAÇ - 3: Çalışanların Enerji Yönetim Sistemine (EnYS) katılımını sağlamak. |  | Amaç, Hedef |  |  | Politika | Risk ve Fırsatlar
|  | 2024 | 2025 | 2026
Hedef 1 | Çalışanlarının enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi ile enerji tasarrufu | 6.82 | 2.1 | 1.2 | Politika madde 8 | Risk madde 2, 4, 8, 12, 13, 29
(Baz yılı = 2021, Toplam tüketim; 682,12TEP)
Amaç.-Hedef | ÖEK - PROJE | Eylem Planı |  |  |  | Kilit EnPG
ilişkisi |  | Hedef (TEP/Yıl) | Fiili (TEP/Yıl) | Sorumlu / Termin | Notlar (ne, nasıl, nerede)
A1:H1: | LED armatürler değişimi (6.439 armatür değişimi) | 19.65 |  | Yapı İşleri/Şubat 2024 | İnşaat Müh, Kimya Müh, Makine Müh, Merkezi Kütüphane, Mimarlık E Blok, Moleküler Biy. ve Matematik Binalarında | Trafo adeti, Kazanç TEP/Yıl
A1:H2: | Fuel-oil kazanının yenilenmesi (İnşaat Müh 3, Kimya Müh 2, Makine Müh 2, Merkezi Kütüphane 2, Mimarlık, Moleküler Biy. 2 olmak üzere toplam 12 kazanın yenilenmesi) | 18.17 |  | Yapı İşleri/Şubat 2024 | İnşaat Müh, Kimya Müh, Makine Müh, Merkezi Kütüphane, Mimarlık E Blok, Moleküler Biy. Binalarında | Kazanç TEP/Yıl
A1:H1: | Sirkülasyon pompalarına frekans konvertörü eklenmesi (108 adet) | 9.16 |  | Yapı İşleri/Şubat 2024 | İnşaat Müh, Kimya Müh, Makine Müh, Merkezi Kütüphane, Mimarlık E Blok, Moleküler Biy. Binalarında | İşlem Göre Motor adeti, Kazanç TEP/Yıl
A1:H1: | Havalandırma sistemindeki motorların verim sınıfının iyileştirilmesi (72 adet) | 2.95 |  | Yapı İşleri/Şubat 2024 | İnşaat Müh, Kimya Müh, Makine Müh, Merkezi Kütüphane, Mimarlık E Blok, Moleküler Biy. Binalarında | Dönüşe armatür adeti, Kazanç TEP/Yıl
A1:H1- H2: | Merkezi Kütüphane Çatı Yalıtımı (2099 m2 tonoz çatı), Mimarlık E blok çatı yalıtımı, ısıtılmayan hacimlerin yalıtılması (baz) | 2.37 |  | Yapı İşleri/Şubat 2024 | Kütüphane ve Mimarlık E Blok Binalarında | ISO 50001 EnYS Belge alımı, Yazılım ve Otomasyon etkinliği
|  | 3.15 |  | Yapı İşleri/Şubat 2024
A1:H1-H2: | HVAC Otomasyonu kurulması ve i ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi altyapısının kurulması (Baz Senaryo için) | 17.89 |  | Yapı İşleri/Şubat 2024 | Tüm Kampüste | Uygulama Yapılan Vana adeti, Kazanç TEP/Yıl
|  | 14.93 |  | Yapı İşleri/Şubat 2024
A1:H1-H2: | Yalıtımı bulunmayan yada bozuk tesisat bağlantı elemanlarının yalıtılması (522 adet) | 1.53 |  | Yapı İşleri/Şubat 2024 | İnşaat Müh, Kimya Müh, Makine Müh, Merkezi Kütüphane, Mimarlık E Blok, Moleküler Biy. ve Matematik Binalarında
|  | 1.66 |  | Yapı İşleri/Şubat 2024
A2:H1: | Çatı üstü fotovoltaik enerji tesisi kurulması- (Kimya Mühendisliği çatısı 184 adet panel, 100 kWp, 154.197 kWh elektrik üretimi; Makine Mühendisliği çatısı 336 panel, 183 kWp, 272.311 kWh) toplam 520 panel, 283 kWp kapasite, yıllık 426.508 kWh elektrik üretimi) | 36.68 |  | Yapı İşleri/Şubat 2024 | Kimya Müh. ve Makine Müh. Binalarında
A3:H1: | Çalışan öneri sayısı arttırılacak (10 adet) | 6.82 |  | Personel D.B./Eylül 2024 | Web sitesi ile. | Öneri sayısı
A3:H1: | ÖEK çalışanlarına teknik eğitim verilecek (25 kişi) |  |  |  | Kendi ofislerinde | Eğitim adam/saat
A3:H1: | Çalışanlara farkındalık eğitimi verilecek (tüm çalışanlara) |  |  |  | Konferans/Seminer salonunda | Eğitim adam/saat
Toplam |  | 2024 yılı toplam hedef : 134,96 TEP, 2021 toplam tüketim : 682,12 TEP, 2021 yılına göre 2024 yılında iyileşme oranı % 20
NOT: 2021 YILINDA YAPILAN ETÜT RAPORU DİKKATE ALINARAK OLUŞTURULDUĞUNDAN BAZ YIL 2021 OLARAK ALINMIŞTIR. DEVAM EDEN YILLARDA BAZ YIL BİR ÖNCEKİ YIL ALINACAKTIR.
Talimatlar
1) Enerji amaçları ve hedeflerini belirlerken; a) Enerji politikası ile tutarlı olduğuna; b) Ölçülebilir olduğuna; c) Uygulanabilir olduğuna; d) ÖEK'ları dikkate aldığına; e) Enerji performansını iyileştirmek için fırsatları göz önünde bulundurduğuna dikkat ediniz. Enerji Verimliliği Fırsatlar Listesini baz alınız.
2) Enerji amaçları ve hedeflerini hayata geçrimek üzere eylem planınızı oluşturunuz. Kuruluş içinde yayılımını sağlayınız, İzleyiniz, uygun şekilde güncelleyiniz. Hedefler ile uyumlu EnPG lerinizi belirleyiniz, izleyiniz, Hedef/Fiili karşılaştırması yaparak gerekirse güncelleyiniz.
3) Enerji amaç, hedef ve eylem planlarını oluştururken tüm etkenleri dikkate alınız. İlgili çalışma ve analizlerle (swot, boşluk analizi) tüm iç ve dış unsurları (performans geliştirme fırsatları, önceki yıl verileri, etkilenen tarafların ihtiyaç ve beklentileri, teknolojik koşullar, yasal ve diğer gereklilikler, iş koşulları, işletme koşulları, mali koşullar, enerji kullanımı ve tüketimi verileri vb.) dikkate alarak amaç, hedef ve eylem planlarınızı oluşturunuz
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2023-11-23 | TARİH: | 2023-11-23
İMZA: |  | İMZA:
Note on D17: Yazar: Hedef tamamlandığında fiili değer yazılacak.

## Revizyon Tablosu
DOKÜMAN REVİZYON TABLOSU
Doküman Kodu | 17
Doküman Adı | Enerji Amaç Hedef Eylem Planları EnPG Tespit ve Takip Formu
Revizyon no | Revizyon Tarihi | Revizyon Bilgileri
00 | 2023-11-01 | İlk yayın.
01 | 2024-12-18 | Eylem planı bölümüne kaynaklar sütunu eklendi.
2 | 2025-03-31 | Eylem Planı bölümüne gerçekleşme tarihi eklendi.