## Rev 0-2025
| TASARIM İZLEME PLANI | [7 empty] | Doküman No: YID.EYB-FR-023 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 2/2
Proje Adı | Proje No | Projenin Amacı | Tesisin Enerji Kullanımı Üzerindeki Etkisi | Enerji Tasarımı Gözden Geçirmesinden Doğan Fikirler | Fikrin Riskleri | Risk Azaltma | Tahmini Tasarruf | Tahmini Ek Maliyetler | Bu fikir uygulanacak mı? | Uygulamadan Sorumlu Kişi
LED Değişimi | B01 | LED armatürler değişimi amaçlanmıştır. | Bu proje ile elektrik tüketimi azalacaktır. | LED armatürler değişimi (1.120 armatür değişimi) | Enerji kesinti ve aksamalar olabilir. | Öğrenci ve çalışan konforunu bozmayacak şekilde planlama yapılacak | 37.747 kwh / 3,42 TEP | 0 | Evet | YİTDB
VRF Dönüşümü | B02 | Verimsiz chiller ve ısıtma kazanı sisteminin VRF sistemine dönüştürülmesi. (2 bina) | Bu proje ile fuel oil tüketimi azalacaktır. | Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kullanılan İdari Bina ve A Blok binalarının halihazırdaki ısıtma kazanı ve chiller ile iklimlendirilen sistemlerinin VRF sistemine dönüşümü gerçekleştirilecek. | Soğutma sezonunda sistemlerin çalışmaması. | Öğrenci ve çalışan konforunu bozmayacak şekilde planlama yapılacak | 102.800 kwh / 8,85 TEP | 0 | Evet | YİTDB
Talimatlar
Bu sekme, tasarım faaliyetlerinde enerji performansının dikkate alınmasını sağlamak için kullanılır.
Tasarım faaliyetleri küçük veya büyük projeleri içerebilir.
Enerji maliyetleri de dahil olmak üzere tasarım kararlarının alınmasında ömür boyu maliyetini hesaba katın.
Bu etkinliğe yardımcı olmak için tasarım iş akışı sekmesini kullanın.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu | [6 empty] | ONAYLAYAN: Rektör
Tarih: 23.11.2023 | [6 empty] | Tarih: 23.11.2023
İmza | [6 empty] | İmza:

## Rev 0 -2024
| TASARIM İZLEME PLANI | [7 empty] | Doküman No: YID.EYB-FR-023 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 2/2
Proje Adı | Proje No | Projenin Amacı | Tesisin Enerji Kullanımı Üzerindeki Etkisi | Enerji Tasarımı Gözden Geçirmesinden Doğan Fikirler | Fikrin Riskleri | Risk Azaltma | Tahmini Tasarruf | Tahmini Ek Maliyetler | Bu fikir uygulanacak mı? | Uygulamadan Sorumlu Kişi
LED Değişimi | B01 | LED armatürler değişimi amaçlanmıştır. | Bu proje ile elektrik tüketimi azalacaktır. | LED armatürler değişimi (6.439 armatür değişimi) | Enerji kesinti ve aksamalar olabilir. | Öğrenci ve çalışan konforunu bozmayacak şekilde planlama yapılacak | 228512 kwh / 19,65 TEP | 0 | Evet | YİTDB
Fuel-oil kazaN Değişimi | B02 | Mevcut Fuel-oil kazanlarının yenilenmesi amaçlanmıştır. | Bu proje ile fuel oil tüketimi azalacaktır. | Fuel-oil kazanının yenilenmesi (İnşaat Müh 3, İnşaat Müh 2, Makine Müh 2, Merkezi Kütüphane 2, Mimarlık, Moleküler Biy. 2 olmak üzere toplam 12 kazanın yenilenmesi) | Isınma ve sıcak su sorunu olabilir. | Öğrenci ve çalışan konforunu bozmayacak şekilde planlama yapılacak | 211.295 kwh / 18,17 TEP | 0 | Evet | YİTDB
Frekans konvertörü eklenmesi | B03 | Sirkülasyon pompalarına frekans konvertörü eklenmesi | Bu proje ile elektrik tüketimi azalacaktır. | Sirkülasyon pompalarına frekans konvertörü eklenmesi (108 adet) | Pompaların çalışmalarında aksama olabilir | Öğrenci ve çalışan konforunu bozmayacak şekilde planlama yapılacak | 106.528 kwh / 9,16 TEP | 0 | Evet | YİTDB
Motor Değişimi | B04 | Havalandırma sistemindeki motorların verim sınıfının iyileştirilmesi | Bu proje ile elektrik tüketimi azalacaktır. | Havalandırma sistemindeki motorların verim sınıfının iyileştirilmesi (72 adet) | Motorların çalışmalarında aksama olabilir | Öğrenci ve çalışan konforunu bozmayacak şekilde planlama yapılacak | 34.360 kwh / 2,95 TEP | 0 | Evet | YİTDB
Çatı Yalıtımı | B05 | Merkezi Kütüphane Çatı Yalıtımı | Bu proje ile elektrik tüketimi azalacaktır. | Merkezi Kütüphane Çatı Yalıtımı (2099 m2 tonoz çatı), Mimarlık E blok çatı yalıtımı, ısıtılmayan hacimlerin yalıtılması (baz) | Değişim esnasında mevcut çatıda hasar ve iş güvenliği sorunları olabilir | Tüm gerekli önlemler alınacak. | 27.607 kwh / 2,37 TEP | 0 | Evet | YİTDB
|  |  | Bu proje ile fuel oil tüketimi azalacaktır. |  |  |  | 36.633 kwh / 3,15 TEP |  |  | YİTDB
PV sisteminin tesisi | B06 | Çatı üstü fotovoltaik enerji tesisi kurulması- | Bu proje ile elektrik tüketimi azalacaktır. | Kimya Mühendisliği çatısı 184 adet panel, 100 kWp, 154.197 kWh elektrik üretimi; Makine Mühendisliği çatısı 336 panel, 183 kWp, 272.311 kWh) toplam 520 panel, 283 kWp kapasite, yıllık 426.508 kWh elektrik üretimi | Değişim esnasında mevcut çatıda hasar ve iş güvenliği sorunları olabilir | Tüm gerekli önlemler alınacak. | 426.508 kwh / 36,68 TEP | 0 | Evet | YİTDB
HVAC Otomasyonu ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | B07 | HVAC Otomasyonu kurulması ve i ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi altyapısının kurulması | Bu proje ile elektrik tüketimi azalacaktır. | HVAC Otomasyonu kurulması ve i ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi altyapısının kurulması (Baz Senaryo için) | *İlgili tüm çalışanların katılımında sorunlar olabilir. * İhtiyaçın belirlenmesi için mevcut durum analizi yapılmalı | * Üst yönetim tüm çalışanların etkin ve verimli katılımını sağlayacak. * Çalışmalar öncesinde Boşluk Analizi (GAP) yapılacak | 208.029 kwh / 17,89 TEP | 0 | Evet | YİTDB
|  |  | Bu proje ile fuel oil tüketimi azalacaktır. |  |  |  | 173.651 kwh / 14,93 TEP |  |  | YİTDB
Tesisat Yalıtımı | B08 | Yalıtımı bulunmayan yada bozuk tesisat bağlantı elemanlarının yalıtılması | Bu proje ile elektrik tüketimi azalacaktır. | Yalıtımı bulunmayan yada bozuk tesisat bağlantı elemanlarının yalıtılması (522 adet) | Yalıtımlı tesisatta hasar olabilir. | Yalıtımlı tesisata dikkat edilecek | 17.815 kwh / 1,53 TEP | 0 | Evet | YİTDB
Talimatlar
Bu sekme, tasarım faaliyetlerinde enerji performansının dikkate alınmasını sağlamak için kullanılır.
Tasarım faaliyetleri küçük veya büyük projeleri içerebilir.
Enerji maliyetleri de dahil olmak üzere tasarım kararlarının alınmasında ömür boyu maliyetini hesaba katın.
Bu etkinliğe yardımcı olmak için tasarım iş akışı sekmesini kullanın.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu | [6 empty] | ONAYLAYAN: Rektör
Tarih: 23.11.2023 | [6 empty] | Tarih: 23.11.2023
İmza | [6 empty] | İmza:

## Revizyon Tablosu
DOKÜMAN REVİZYON TABLOSU
Doküman Kodu | YID.EYB-FR-023
Doküman Adı | Tasarım İzleme Formu
Revizyon no | Revizyon Tarihi | Revizyon Bilgileri
00 | 2023-11-01 | İlk yayın.